## 

**Постановление № 65-п**

**УТВЕРЖДАЮ:**  :

Глава Богучанского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Шмеёва

10.04.2020 года

**П Л А Н**

**защиты МО Богучанский сельсовет от лесных пожаров в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат об исполнении мероприятия  по состоянию на 03.08.2020 |
| 1 | Разработка «Плана защиты населённого пункта от лесных пожаров в 2020г».  Разработка «Плана мероприятий по обеспечению защиты поселения от лесных пожаров в весеннее- летний пожароопасный период 2020 года».  Оказание помощи в мобилизации населения и техники лесничествам при возникновении чрезвычайных лесопожарных ситуаций, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью населения и населённому пункту | Администрация Богучанского сельсовета | До 15.05.2020г. | Исполнено 13.04.2020, постановлением администрации Богучанского сельсовета № 68-п утвержден План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по МО Богучанский сельсовет на 2020 год |
| 2 | Организация проведения подготовки личного состава и специальной пожарной техники по защите населённых пунктов от лесных пожаров противопожарными подразделениями | Начальники противопожарных подразделений,  руководитель КГКУ «Богучанское лесничество»,  ГПКК «Лесопожарный центр», Богучанское авиаотделение | К началу  пожароопасно  го сезона | В период, конец марта – начало апреля, руководителями организаций проведена данная работа |
| 3 | Подготовка и выделение предприятиями и организациями поселения автомобильной и специальной пожарной техники для тушения лесных пожаров, возникших в лесных массивах, примыкающих к населённым пунктам с целью снятия угрозы переброса огня на жилые и хозяйственные постройки | КГКУ «Богучанское лесничество», ГПКК «Лесопожарный центр», Богучанское авиаотделение, | К началу  Пожароопасно  го сезона | В период, конец марта – начало апреля, всем собственникам и арендаторам лесных участков направлены письма о необходимости выделить автомобильную спец технику для тушения лесных пожаров и проверить ее готовность к работе |
| 4 | Создание и выделение противопожарных команд предприятиями и организациями поселения для тушения лесных пожаров, возникших в лесных массивах примыкающих к населённым пунктам. | АО «Краслесинвест», ООО «БоЛПК»,  КГКУ «Богучанское лесничество»,  ГПКК «Лесопожарный центр» Богучанское авиаотделение | В течение пожароопасного сезона | В период, конец марта – начало апреля, всем собственникам и арендаторам лесных участков направлены письма о необходимости создания противопожарных команд для тушения лесных пожаров, возникших в лесных массивах примыкающих к населённым пунктам |
| 5 | Организация обеспечения необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению лесных пожаров в составе добровольных противопожарных формирований. | Администрация Богучанского сельсовета | В течение пожароопасно  го сезона | Добровольные пожарные освобождены от уплаты налогов на имущество и земельного налога, согласно Решений депутатов Богучанского  сельского Совета депутатов от 13.11.2014 № 30/111 «Об установлении земельного налога на территории Богучанского сельсовета» и от 28.11.2018 № 01-01/17/68 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Богучанский сельсовет» |
| 6 | Организация патрулирования, в том числе мобильного, вокруг населённых пунктов в условиях сухой, жаркой погоды и задымлённостью территории при возникновении сложной лесопожарной обстановки | Администрация Богучанского сельсовета,  КГКУ «Богучанское лесничество» | В течение пожароопасного сезона | Начато в апрель, окончание в сентябре (включительно) 2020г., согласно утвержденного графика |
| 7 | Принятие мер по запрещению разведения в населённых пунктах костров при установлении пожароопасного сезона в лесах района. | Администрация Богучанского сельсовета,  КГКУ «Богучанское лесничество» | В течение пожароопасного сезона | Информация размещена в газете Ангарская правда, на офиц сайте, информац стендах, на МКД, телекомпания ООО «Спектр Богучаны», и «Дорожное радио» |
| 8 | Организация оповещения руководителей организаций и населения о возникновении лесных пожаров вблизи населённых пунктов. | Администрация Богучанского сельсовета | В течение пожароопасно  го сезона | Организовано оповещение в телефонном режиме и посредством использования электронная почтовые ящики |
| 9 | Обеспечение постоянного информирования населения о состоянии пожарной обстановки в лесах района, а также принимаемых мерах по охране и защите лесов и населённых пунктов от лесных пожаров. | Администрация Богучанского сельсовета | В течение пожароопасно  го сезона | Размещение информации на информационных стендах |
| 10 | Организация работы по выполнению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов | Администрация Богучанского сельсовета | В течение пожароопасного сезона | Работа проводиться в соответствии с утвержденным Планом основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по МО Богучанский сельсовет на 2020 год |
| 11 | Организация обучения мерам пожарной безопасности в лесах, подготовка и распространение памяток среди населения по правилам поведения в лесу. | Администрация Богучанского сельсовета,  КГКУ «Богучанское лесничество»» | В течение пожароопасного сезона | Проведена работа с детьми и подростками в общеобразовательных учреждениях, так же населению вручены Памятки о правилах поведения в лесу. |
| 12 | Разработка маршрутов наземного патрулирования, пунктов наземного обнаружения пожаров на господствующих высотах, места установки контрольных постов по территориям лесхозов. | КГКУ «Богучанское лесничество» | К началу пожароопасного сезона | КГКУ «Богучанское лесничество» совместно с КГАУ «Лесопожарный центр» разработаны маршруты наземного патрулирования, определены места установки контрольных постов по территориям лесхозов |
| 13 | Организация работы по противопожарному обустройству лесных насаждений, примыкающих к населённым пунктам, создание минерализованных полос вокруг них и хозяйственных объектов | Глава Богучанского сельсовета | До 15.05.2020 года | Работы по созданию минерализованных полос (опашка) окончена 20.05.2020 (муниципальный контракт № 825/И от 30.03.2020) |
| 14 | Обеспечение выполнения профилактических выжиганий в объёмах, определённых графиком проведения профилактических выжиганий на 2020 год. | КГКУ «Богучанское лесничество» | До начала пожароопасно  го сезона | График отсутствует, по причине запрета сжигания травы на территории муниципального образования |
| 15 | Осуществление постоянного контроля за исправностью водонапорных башен, за подъездными путями к пирсам для забора воды и другим водоисточникам. | Глава Богучанского сельсовета | В течение пожароопасно  го сезона | Регулярно совместно с представителем ресурсоснабжающей организации проводится осмотр за исправностью работы водонапорных башен |
| 16 | Принятие мер по очистке территории поселения от сухой растительности и горючих материалов , в том числе по очистке территорий, прилегающих к населённому пункту от сухой древесины, свалок и других горючих материалов, установка дополнительных ёмкостей для воды. | Глава Богучанского сельсовета, руководители всех предприятий | К началу пожароопасно  го сезона | Направлены письма – уведомления руководителям всех форм собственности о необходимости примять меры по очистке своих территорий от сухой растительности и горючих материалов от сухой древесины, свалок и других горючих материалов, установка дополнительных ёмкостей для воды. |
| 17 | Принятие мер по ограничению поселений населением лесных массивов при введении особого противопожарного режима | Глава Богучанского сельсовета,  КГКУ  «Богучанское лесничество» | При необходимости | На информационных стендах, расположенных на территории Богучанский сельсовет, многоквартирных домах, на подъездах в лес размещена информация о запрете посещения лесов |
| 18 | Установление на территории поселения особого противопожарного режима и режимов функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайной ситуации» | Глава Богучанского сельсовета | При необходимости | Постановление администрации Богучанского района от 03.07.2020 № 676-п о введении ЧС в лесах, Режим ЧС снят 16.07.2020 |
| 19 | Определение порядка ограничения пребывания населением поселения в лесных массивах при массовых лесных пожарах | ГККУ «Богучанское лесничество» | При необходимости | Массовых лесных пожаров не было |
| 20 | Обеспечение работ по благоустройству наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесах поселения | Глава Богучанского сельсовета | в течение весеннее- летнего сезона | Нет необходимости |
| 21 | Выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода земель вдоль автомобильных дорог общего пользования, трансформаторных подстанций, линий электропередач, расположенных в границах земель лесного фонда | АО «Красноярскэнергосбыт» | К началу пожароопасно  го сезона | Работы проводятся АО «Красноярскэнергосбыт» |
| 22 | Доведение информации о введении режима функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайной ситуации» в связи с возникновением крупных лесных пожаров, непосредственно угрожающих населённому пункту | Глава Богучанского сельсовета | При введении режимов функционирования | Крупных лесных пожаров, непосредственно угрожающих населённому пункту, не было |