|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению территориальной  избирательной комиссии  Богучанского района Красноярского края |
|  | от 21.06.2024 № 16/65 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов**

**Богучанского сельского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 14**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **18 июня 2024 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **21 июня 2024 года** |
| **День голосования** | **8 сентября 2024 года** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Условия** | **Исполнители** | **Ссылка на норму законодательства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 1. | Назначение выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  9-19 июня | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления) | ст. 10 ФЗ, ст. 3 КЗ |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (на повторных выборах - не позднее чем через три дня со дня принятия решения о назначении повторных выборов) | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления) | п. 7 ст. 10, п. 6 ст. 71 ФЗ |
| 3. | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления) | п. 5 ст. 3 КЗ |
|  | 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
| 4. | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования  Не позднее 19 июля | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 6 ст. 25 ФЗ,  ст. 13 КЗ |
| 5. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателейили на полярной станции | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования  Не позднее 23 августа, в исключительных случаях не позднее  7сентября | Территориальная избирательная комиссия (на полярной станции - должностными лицами из числа работников полярной станции) | п. 1.1 ст. 27 ФЗ |
|  | 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 6. | Представление сведений об избирателяхв избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального образования, командиры воинских частей | п. 6 ст.17 ФЗ, п. 2 ст. 11 КЗ |
| 7. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  Не позднее 29 июля | Глава местной администрации муниципального образования | п. 7 ст. 19 ФЗ, п. 4 ст, 9 КЗ |
| 8. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях, с отнесением их в состав избирательного округа по месту их расположения | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 днядо дня голосования  Не позднее 8 августа, а в исключительных случаях не позднее 4 сентября | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 5 ст. 19 ФЗ, п. 2 ст. 9 КЗ |
| 9. | Опубликование списка избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях | не позднее чем через 2 дня после их образования | Глава местной администрации муниципального образования | п.4 ст.9 КЗ |
| 10. | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях - не позднее чем за 21 день до дня голосования)  Не позднее 28 августа  (не позднее 17 августа) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 7 ст.17 ФЗ  п. 2 ст. 11 КЗ |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях - не позднее чем за 21 день до дня голосования)  Не позднее 28 августа  (не позднее 17 августа) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 13 ст. 17 ФЗ,  п. 9 ст. 11 КЗ |
| 12. | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  Не позднее 4сентября | Участковые избирательные комиссии | п. 17 ст. 17 ФЗ, п. 14 ст. 11 КЗ |
| 13. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях - не позднее чем за 21 день до дня голосования)  с 28 августа  (не позднее 17 августа) | Участковые избирательные комиссии | п. 15 ст. 17 ФЗ, п. 11 ст. 11 КЗ |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  Не позднее 7 сентября | Участковые избирательные комиссии | п. 14 ст. 17 ФЗ, п. 10 ст. 11 КЗ |
|  | 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ | | | |
| 15. | Составление и направлениев избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю | п. 9 ст. 35 ФЗ |
| 16. | Размещение указанного списка на официальном сайте в сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю | п. 9 ст. 35 ФЗ |
| 17. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается за 45 дней до дня голосования  Завершается в 18.00 часов по местному времени 24 июля | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения | ст. 24 КЗ |
| 18. | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, представленных избирательными объединениями | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 14 ст. 35 ФЗ, п.5 ст.26 КЗ |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссией о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным | п. 1 ст. 34, п. 5ст. 37ФЗ,  ст.25, 28 КЗ |
| 20. | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени  Не позднее 18.00 часов по местному времени 29 июля | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений | ст. 38 ФЗ, п. 2 ст. 29 КЗ |
| 21. | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по общетерриториальному списку, одному многомандатному округу | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 18 ст. 38 ФЗ, п. 20 ст. 29 КЗ |
| 21.1. | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия | п. 18 ст. 38 ФЗ, п. 20 ст. 29 КЗ |
| 22. | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружные избирательные комиссии | п. 20 ст. 29 КЗ |
|  | 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
| 23. | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | ст.43 ФЗ, ст.31 КЗ |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружная избирательная комиссия | п. 1 ст. 43 ФЗ |
| 25. | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Не позднее 2-х дней с момента представления в избирательную комиссию списка назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения (в т.ч. уполномоченного по финансовым вопросам) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.4 ст.27 КЗ |
| 26. | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | п. 2 ст. 40 ФЗ |
| 27. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования  Не позднее 2сентября  (не позднее 6 сентября) | Кандидат, выдвинутый непосредственно | п.30 ст.38 ФЗ |
| 28. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования  Не позднее 2 сентября | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | п. 31 ст.38 ФЗ |
| 29. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один деньдо дня голосования  Не позднее 23 августа  (не позднее 6 сентября) | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов | п.30 ст.38 ФЗ |
|  | 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОPНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
| 30. | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в т.ч. субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления | пп. 2,3,11 ст.47 ФЗ |
| 31. | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган Роскомнадзора | п.8 ст.47 ФЗ |
| 32. | Опубликование указанного перечня | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.7 ст.47 ФЗ |
| 33. | Агитационный период | Начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов.  Прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования -  в ноль часов 7сентября | избирательные объединения | ст.36 КЗ |
| 33.1. | Агитационный период | Начинается со дня представленияв избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления списка кандидатов. Прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего днюголосования -  в ноль часов 7сентября | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов | ст.36 КЗ |
| 33.2. | Агитационный период | начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Прекращается в ноль часов по местному временидня, предшествующего дню голосования -  в ноль часов 7сентября | кандидат, выдвинутый непосредственно | ст.36 КЗ |
| 34. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | п. 6 ст. 50 ФЗ,  п.6 ст. 37 КЗ |
| 35. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведенийв избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | п. 1.1 ст. 54 ФЗ  п. 1.1 ст.41 КЗ |
| 36. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодические печатные издания предоставляют для целей предвыборной агитации (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату). Представление указанных сведенийв избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). | п. 1,2 ст. 39 КЗ |
| 37. | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  Не позднее 8 августа | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). | п.4 ст.39 КЗ |
| 38. | Утверждение вышеуказанного графика | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 4 ст. 39 КЗ |
| 39. | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  С 10 августа  до 00 часов 7 сентября | Кандидаты, избирательные объединения | п.2 ст.49 ФЗ |
| 40. | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | п.11ст.37 КЗ |
| 41. | Представление филиалу ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | п.11ст.37 КЗ |
| 42. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО "Сбербанк России", а при его отсутствии на территории муниципального образования - другой кредитной организации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | п.11ст.37 КЗ |
| 43. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  Не позднее 18 сентября | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | п. 8 ст. 50 ФЗ |
| 44. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования  С 3сентября и до 20.00 часов поместному времени 8 сентября | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов | п.3 ст. 46 ФЗ,  п. 3 ст. 33 КЗ |
| 45. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями на установленное избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% | п.5 ст.53 ФЗ |
| 46. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия | ст.7 №54-ФЗ от 19.06.2004 |
| 47. | Рассмотрение уведомлений организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Органы местного самоуправления | ст.12 №54-ФЗ от 19.06.2004 |
| 48. | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, ИП (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образцы предварительных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения | п. 3 ст. 54 ФЗ, п. 3 ст. 41 КЗ |
| 49. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  Не позднее 8 августа | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.7ст. 54 ФЗ |
|  | 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 50. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования  (публикации) решения о назначении выборов | Финансовый орган муниципального образования | п.1 ст. 57 ФЗ |
| 51. | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения письменного уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата, либо регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружные избирательные комиссии | решение ИККК № 13/590-8 от 09.06.2022 |
| 52. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п.1 ст. 58 ФЗ,  п.1 ст. 44 КЗ |
| 52.1. | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения | п.1 ст. 44 КЗ |
| 53. | Сообщение кандидатом, избирательным объединением в избирательную комиссию, организующую выборы, реквизитов открытого специального избирательного счета | В течение 3-х дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | Кандидат, избирательное объединение | решение ИККК № 13/590-8 от 09.06.2022 |
| 54. | Обязательное представление в соответствующую избирательную комиссию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | п. 7 ст. 59 ФЗ,  п. 18 ст. 44 КЗ |
| 55. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружные избирательные комиссии | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ |
| 56. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.8 ст.59 ФЗ, п. 19 ст.44 КЗ |
| 57. | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения | п. 8 ст. 44 КЗ |
| 58. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения | п. 8 ст. 44 КЗ |
| 59. | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружные избирательные комиссии  финансовых отчетов: |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 59.1. | первый финансовый отчет; | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | п. 20 ст. 44 КЗ |
| 59.2. | итоговый финансовый отчет | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения | п.9 ст.59 ФЗ, п. 20 ст. 44 КЗ |
| 60. | Направление копий вышеуказанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружные избирательные комиссии | п.9.1. ст.59 ФЗ, п. 20.1 ст. 44 КЗ |
| 61. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.20.1 ст. 44 КЗ |
| 62. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ |
| 63. | Перечисление в доход местногобюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете | По истечении 60 дней со дня голосования  7 ноября | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | п.11 ст.59 ФЗ, п. 22 ст. 44 КЗ |
| 64. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  | решение ИККК  № 12/310-8 от 26.05.2022 |
| 64.1. | -в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления с приложением первичных финансовых документов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  Не позднее 18 сентября | Участковые избирательные комиссии | решение ИККК  № 12/310-8 от 26.05.2022 |
| 64.2. | -в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления с приложением первичных финансовых документов | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования  Не позднее 28 сентября | Окружные избирательные комиссии | решение ИККК  № 12/310-8 от 26.05.2022 |
| 64.3. | - в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | решение ИККК  № 12/310-8 от 26.05.2022 |
| 65. | Возврат в местный бюджет остатка неизрасходованных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | решение ИККК  № 12/310-8 от 26.05.2022 |
| 66. | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До представления отчета о расходовании бюджетных средств | Филиал ПАО «Сбербанк России» | решение ИККК  № 12/310-8 от 26.05.2022 |
|  | 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | |
| 67. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  Не позднее 18 августа | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружные избирательные комиссии | п. 4 ст. 63 ФЗ, п.4 ст.47 КЗ |
| 68. | Изготовление избирательных бюллетеней | в сроки,установленные избирательнойкомиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней | ст.47 КЗ |
| 69. | Принятие решения о месте и времени передачи полиграфической организацией избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.11ст.63ФЗ, п.11 ст. 47 КЗ |
| 70. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)  Не позднее 6 сентября | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п.13 ст. 63 ФЗ,  п. 13 ст. 47 КЗ |
| 71. | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  Не позднее 28 августа | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, участковая избирательная комиссия | п.2 ст. 64 ФЗ,  п.2 ст.48 КЗ |
| 72. | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателейв избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | не позднее чем за 3 дня до дняголосования (досрочного голосования)  Не позднее 4 сентября  (Не позднее 24 августа при проведении досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного (-ых) кандидата (-ов), избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован, Общественная палата РФ, Общественная палата Красноярского края | п.7.1 ст. 30 ФЗ, п.12 ст.21 КЗ |
| 73. | Проведение досрочного голосования:  – в помещении избирательной комиссии, организующей выборы; | За 10 - 4 дня до дня голосования  С 28 августа по 3 сентября | Избирательная комиссия, организующая выборы | п. 2 ст.65 ФЗ |
| – в помещении участковой избирательной комиссии | не ранее чем за 3 дня до дня голосования  с 4 сентября по 7 сентября | Участковая избирательная комиссия |
| 73.1 | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии, организующей выборы, соответствующим участковым избирательным комиссиям | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, либо не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой комиссии  3 сентября | Избирательная комиссия, организующая выборы, | п. 10 ст.65 ФЗ |
| 73.2 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования  Не ранее 18 августа | Участковые избирательные комиссии | п. 1 ст.65 ФЗ,  п.2 ст.49 КЗ |
| 73.3 | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения голосования местах | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования  Не ранее 18 августа | Участковые избирательные комиссии | ст. 65 ФЗ,  п.3 ст. 49 КЗ |
| 74. | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  С 29 августа  до 14.00 часов 8 сентября | Участковые избирательные комиссии | п.5 ст. 66 ФЗ |
| 75. | Голосование | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 8 сентября | Участковые избирательные комиссии | ст. 64 ФЗ, ст. 48 КЗ |
| 76. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии | ст. 68 ФЗ, ст. 51,52 КЗ |
| 77. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии | п.26 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ |
| 78. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п.3 ст. 30 ФЗ, п. 5 ст. 21 КЗ | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии | п. 29 ст. 68 ФЗ, ст. 52 КЗ |
| 79. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии | п. 30 ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54,55 КЗ |
| 80. | -в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления по единому избирательному округу, одному многомандатному избирательному округу | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии | п.30 ст.68 ФЗ, ст.53,54,55 КЗ |
| 81. | в окружную избирательную комиссию по одномандатным (многомандатным) округам | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии | п.30 ст.68 ФЗ, п.30 ст.52, ст.53,54 КЗ |
| 82. | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий  об итогах голосования |  | ст.70 ФЗ, ст.54,55 КЗ |
| 82.1. | - по единому избирательному округу | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий  об итогах голосования | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ст.55 КЗ |
| 82.2 | - по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий  об итогах голосования | Окружные избирательные комиссии (если один многомандатный округ - избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления) | ст.54 КЗ |
| 83. | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранного депутатом о факте избрания | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, окружные избирательные комиссии | п.6 ст.70 ФЗ |
| 84. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | п.6 ст.70 ФЗ |
| 85. | Установление общих результатов выборов | Не позднее чем через 3 дня после дня голосования  Не позднее 12 сентября | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ст. 56 КЗ |
| 86. | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ст. 56 КЗ |
| 87. | Регистрация депутатов, избранных в представительный орган муниципального образования | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности депутата | Окружные избирательные комиссии,  избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | ст. 70 ФЗ, ст. 59 КЗ |
| 88. | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 3 ст.72 ФЗ, п. 4 ст. 56 КЗ |
| 89. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | п. 4 ст. 72 ФЗ, п. 5 ст. 56 КЗ |